## Sheet1
"조 이름" 진행 일정
| 내용 | 세부내용 | 담당 | 2021년 5월 |  |  |  |  | 2021년 6월
|  |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
| 개념기초 | 작동내용
기본원리 정리
부품구상
부품확정
| 기본설계 | 플로우차트 구성
부품리스트 수정
작동원리, 외형 확정
회로도 구성
EasyEDA 회로 작성
| 자재구매 | 부품 추가여부 논의
부품주문
3D프린트 주문
| PBC제작 | 코딩 작성
부품 구성
외형제작, 연동
3D프린트 출력물 조립
| 시험, 보완 | 전원인가 및 코딩시험
부분별 연동 시험
오류부분 수정
외형보완